**Мониторинг реализации мероприятий**

 по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в медицинских организациях Республики Хакасия в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской организации | **Мероприятия**  | **Сумма, тыс. руб.** | **Результат (направлено средств из нормированного страхового запаса на 12.12.2017г. -16 054,7 тыс. руб.)** |
| **приобретение оборудования** | **ремонт оборудования** |
| 1 | **ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»** | **Фиброколоноскоп, в количестве 1 шт.** |  | **947,4** | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан 19.01.2017г., направлено средств **947,4 тыс. руб.** |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| 2 | ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская больница» | Аппарат ИВЛ для детей старшего возраста, в количестве 1 шт. |  | 2000,0 | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан 30.06.2017г., направлено средств **2000,0 тыс. руб.**  |
|  | Аппарат ИВЛ NEUMOVENT-1ед. | 156,775 | Торги проводились четыре раза, никто не заявился. Причина: моральное устаревание оборудование, отсутствие рем. комплекта. |
| 3 | ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница им.Н.М.Одежкина» | Биометрический прибор IOL Master, в количестве 1 шт. |  | 1700,0 | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан 31.08.2017г., направленно средств **1700 тыс. рублей**. |
| 4 | ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» | Цистоскоп, в количестве 1 шт. |  | 1000,0 | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан, направлено средств **1000,0 тыс. руб.** |
|  5 | ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница» | Фиброгастроскоп, в количестве 1 шт. |  | 1000,0 | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан, направлено средств **846930,79 рублей.** |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)  |  | 36,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| Шкаф для хранения эндоскоп (1 ед.) |  | 20,0 | Пройдет сводной закупкой одинаковой позиции несколькими медицинскими организациями. |
|  | Рукоятка для шейвера при проведении травматологических операций (1 ед.) для эндовидеохирургического комплекса фирмы Karl Storz  |  390,462 | Контракт заключен 12.12.17г. Отказ в оплате в связи с указанием в документации одного источника финансирования (НСЗ), при сумме контракта свыше утверждённого плана. Нужно было указывать несколько источников (НСЗ + собственные средства). |
| 6 | **ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»** | **Аппарат УЗИ, в количестве 1 шт.** |  | **1500,0** | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан, направлено средств **1477,5 тыс. руб.** |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, документы на финансирование (в ТФОМС РХ) будут направлены до 19.01.2018  |
| **Шкаф для хранения эндоскоп (1 ед.)** |  | **20,0** | Пройдет сводной закупкой одинаковой позиции несколькими медицинскими организациями. |
| 7 | ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» | Аппарат искусственная почка, в количестве 1 шт. |  | 3460,0 | **Оборудование получено**, установлено. Окончательный расчет не проведен, т.к. поступила жалоба в ФАС одного из участников аукциона, после разбирательств, будет произведена оплата. В МО направленно средств **2968364,35 рублей**. |
|  | Видеоколоноскоп SILVER SCOP, 12.9/3.8/1600 РАL,-1ед. | 600,0 | Ремонт произведен, находится в пути. Ожидают до 01.03.2018 г. |
| Ультратонкий фибробронхоскоп 1 шт. |  | 1200,0 | Аукцион состоялся 25.12.2017г, контракт будет подписан 20.01.2018, поставка оборудования в течении 20 дней с момента подписания.  |
|  8 | ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна» | Наркозно-дыхательный аппарат высокого класса WATO EX-65 с принадлежностями, в количестве 1 шт. |  | 2448,88 | **Оборудование получено**, установлено, акт приема-передачи подписан, направлено средств **1990,0 тыс. руб.** |
| Аквадистилятор (1 ед.) |  | 36,0 | По причине того, что было отказано в приобретении шкафа медицинского, заявка на аквадистилятор была автоматически аннулирована т.к. обе позиции были в одной заявке.  |
| Шкаф медицинский (1 ед.) |  | 20,0 | Отказ в приобретении. |
| 9 | **ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница»** | **Стоматологическая установка Дипломат адепт DA170, в количестве 1 шт.** |  | **633,0** | **Оборудование поставлено.** Отказано в оплате.  |
| **Экспресс-анализатор кардимаркеров портативный (1 ед.)** |  | **250,0** | **Оборудование поставлено.** Отказано в оплате.  |
| **Сейф холодильник для хранения наркотических и сильнодействующих препаратов (1 ед.)** |  | **120,0** | **Оборудование поставлено.** Отказано в оплате.  |
| **Стоматологическая установка (1 ед.)** |  | **700,0** | **Оборудование поставлено.** Отказано в оплате.  |
| **Монитор пациента (1 ед.)** |  | **165,0** | Пакет док-тов согласован с центром закупок, в ближайшее время будет объявлен аукцион.  |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | Оборудование поставлено. Документы готовятся в ТФОМС |
| 10 | **ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»** | **Автоматическая установка для мойки гибких эндоскопов DETRO Wash, в количестве 1 шт.**  |  | **1100,0** | **Оборудование поставлено.** Завершающий этап сделки. Нет ввода в эксплуатацию, ввод будет осуществлен в январе 2018 года. |
| **Фиброгастродуоденоскоп Pentax , в количестве 1 шт.**  |  | **1000,0** | **Оборудование поставлено.** Завершающий этап сделки. Нет ввода в эксплуатацию, ввод будет осуществлен в январе 2018 года. По двум позициям **проплачен аванс в размере 1 088 056,66 рублей.**  |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| 11 | ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая поликлиника» | Портативный УЗИ сканер (1 ед.) |  | 2000,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **1 760,0 тыс. руб.** |
| Анализатор глюкозы (1 ед.)  |  | 130,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **1144,00 тыс. руб.** |
| Комплект суточного мониторирования, электрокардиограммы с кардиорегистратором (1 ед.) |  | 230,0 | Аукцион состоялся 11.01.18г., в течении 10 дней должен быть подписан контракт, после подписания контракта в течении 20 дней осуществлена поставка.  |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)  |  | 36,0 | Отказались от указанной позиции. |
| 12 | **ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»** | **Дефибриллятор - монитор – регистратор синхронизируемый (2 ед.)** |  | **340,0** | **Оборудование поставлено** 11.10.17. Акты подписаны. Оплата произведена 21.11.17.  |
| **Электрокардиограф 6-ти канальный (1 шт.)** |  | **100,0** | Аукцион состоялся 28.12.17г., подписание контракта до 20.01.18г.  |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| **Шкаф для хранения эндоскоп (1 ед.)** |  | **20,0** | Пройдет сводной закупкой одинаковой позиции несколькими медицинскими организациями. |
|  13 | **ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»** | **Аппарат холтеровского мониторирования ЭКГ (1 ед.)** |  | **400,0** | Отказ в финансировании по причине неверно указанного источника финансирования. Заявка перенесена на 2018 год.  |
| **Датчик для аппарата УЗИ (для исследования сосудов) (1 ед.)** |  | **450,0**  | Отказ в финансировании по причине того, что датчик УЗИ не относится к оборудованию (МО будет доказывать обратное).  |
| **Шкаф для хранения эндоскоп (1 ед.)** |  | **20,0** | Пройдет сводной закупкой одинаковой позиции несколькими медицинскими организациями. |
| 14 | **ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»** | **Гастроскоп (1 ед.)** |  | **1000,0** | **Оборудование поставлено** 26.10.17. Расчет перед поставщиком произведен 20.11.17.  |
| **Ультразвуковая диагностическая система с возможностью выполнения УЗ визуализации органо в брюшной полости, сердца, органов малого таза, головного мозга (портативный) (1 ед.)** |  | **1500,0** | Аукцион проведен 11.01.2018, контракт будет подписан до 29.01.2018.  |
| **Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)**  |  | **36,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| 15 | ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская поликлиника им. Л.Д. Ганичевой» | Офтальмоскоп с принадлежностями (1 ед.) |  | 275,0 | **Оборудование поставлено**. Финансирование из ТФОМС РХ получено 21.11.17.  |
| Электроэнцефалограф компьютерный (1 ед.) |  | 400,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **340,00 тыс. руб.** |
| 16 | ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» | Анализатор иммуноферментный полуавтоматический (1 ед.) |  | 245,0 | **Оборудование поставлено.** Финансирование произведено 07.12.17. |
| 17 | ГБУЗ РХ «Сорская городская больница» | Анализатор эхо-сигнальных срединных структур головного мозга «Супромед-Эхо» (1 ед.) |  | 380,0 | **Оборудование поставлено** 25.10.17. Док-ты на оплату направлены в ТФОМС РХ. |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)  |  | 36,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 766,67 руб.** |
| 18 | ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница» | Устройство для промывки микропланшетов (1 ед.) |  | 272,6 | **Оборудование поставлено.** Финансирование произведено 08.12.17. |
| 19 | **ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»** | **Электрокардиограф (1 ед.)** |  | **60,0** | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **30 687,97 руб.** |
| 20 | ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный дом» | Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов (1 ед.) |  | 900,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **896 666,67 руб.** |
| Установка для очистки, дезинфекции, и стерилизации гибких эндоскоп (1 ед.)  |  | 36,0 | **Оборудование получено**, акт приема-передачи подписан, направлено средств **35 372,00 руб.** |
| Шкаф для хранения эндоскоп (1 ед.) |  | 20,0 | Пройдет сводной закупкой одинаковой позиции несколькими медицинскими организациями. |
|  | **ИТОГО** |  |  | **29570,120** |  |

 **Общее исполнение утверждённого плана мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в медицинских организациях Республики Хакасия за 2017 составило – 20 185 228,72 рублей (план 29 570 120,55 рублей), из них для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, - 10541,4 тыс.руб.**